国家社科基金重大招标项目

《革命根据地法律文献整理与研究》

工 作 简 报（4）

课题组秘书处  编                           2013年8月6日

自2012年8月提交第三份工作简报以来，本课题组主要开展了如下工作：

一、文献收集进展情况

1、尽可能通过各种途径，全面地收集了涉及各个根据地的公开出版物（含内部刊物），少数难收集的书籍目录已编制完成。

2、分五个子课题组，基本完成对于上述出版物中法律文献的遴选、录入与梳理工作。

3、多次前往国家图书馆，主要是搜集馆中的有关根据地法律文献的新善本与微缩文献。该工作进展较慢，难度较大，但由于清楚了馆藏情况和工作路径，且制订了搜集目录，估计2013年底前能够基本完成整理任务。

4、根据中国档案出版社出版的34卷本的《中国档案指南丛书》，已摸清相关根据地所涉及的省级或市级档案出版社馆藏的“新民主主义革命历史档案”的基本情况，计划在梳理完毕现已整理完成的法律文献的基础上，制订出需进一步搜集的文献查阅目录，从2013年10月起，大约用一年时间，作为课题的重中之重工作，开始展开全面的查档工作。

二、参加学术会议与成果宣介工作情况

1、课题总负责人陈始发多次参加有关根据地研究的学术会议，如2012年12月18日于巴中召开的“红军入川暨川陕革命根据地创建80周年研讨会”。作为特邀嘉宾，从法制建设的角度在江西省首届学术大会上作了“关于科学总结中国苏维埃运动历史经验的若干思考”的学术报告。

2、子课题负责人杨峰、龚汝富多次参加法制史年会；张玉龙、谭虎娃参加陕甘宁革命根据地史研究会年会等。张玉龙申报成功2013年西部项目《中央革命根据地历史亲历者调访资料收集、整理与研究》。谭虎娃指导学生以《陕甘革命根据地法律文献整理与研究》为项目名称，申报成功2012年度第二批国家级大学生创新创业训练计划项目，经费1万元，延安大学配套经费1千元。

3、已走访江西、湖南、湖北、山西、山东、江苏等地省市级党史部门，广泛宣传了该课题的重要性，获得了高度认同和大力支持。

三、研究工作的开展情况

由于该课题的特殊性，前期工作大量侧重于文献整理，并且文献整理的总体情况还未完成，所以研究工作还无法大规模展开。现在已开展如下研究工作：

1、从理论上对于法律文献以及革命法律文献的内涵与特征进行深入研究；

2、晋冀鲁豫根据地法律文献整理与研究的综述工作已完成，有望发表。

3、已有二名博士生和一名硕士生从事闽浙赣根据地、山东革命根据地、华中抗日根据地与解放区等根据地法制建设的学术研究工作，并已着手进行上述根据地文献整理与研究综述的研究工作。

四、存在的问题与改进措施

1、由于该课题涉及的范围广、时间长、地域多，文献整理与研究工作之间存在一定的矛盾，拟将重点放在整理方面，争取尽可能将相关文献收集完整与系统，不留太多遗憾。

2、由于各子课题组之间进度不一，拟召开小刑研讨会，加强沟通和经验交流，进一步统一认识，协调工作进度。