国家社会科学基金重大招标项目

工作简报

（第五期）

贵州山地文化研究课题组                      2013年8月16日

__            ___________________      _____________________________

2013年上半年工作情况汇报

2010年12月27日批准立项的国家社科基金重大招标项目——《贵州山地文化研究》（批准号：10&ZD070），起动至今已两年半，进入了课题研究的关键时刻。2013年上半年，在课题首席专家、组长黄才贵研究员的领导、组织下，各子课题按照课题研究计划开展工作，基本上完成了课题研究的预期任务。现将课题研究进展情况汇报如下：

一、课题研究成果

1．子课题完成情况

按照预定计划，在2013年6月，应完成子课题研究4项，实际完成了2 项，即黄才贵的《贵州山地文化概论》和周真刚的《贵州山地建筑文化研究》，两项课题正在征求专家意见和精细修改之中；吴嵘的《贵州山地宗教文化研究》和韩荣培的《贵州山地农耕文化研究》因受其他行政事务的影响，尚处于收尾阶段，预计到2013年年底完成；其他的子项目均已完成了资料收集工作或正在撰写之中。

2．其他阶段性成果

在课题研究过程中，课题组成员同时完成了一些与课题有关的研究成果，主要有：

黄才贵：

①翻译坪井洋文(日)编著的《彝族的社会和文化——访问贵州省西北地区的少数民族》，贵州大学出版社出版，11万字。

②《为什么要研究山地文化——国家社科重大项目“贵州山地文化研究”立意述要》，刊《原生态民族文化学刊》的“山地民族与文化”专栏，2013年第5卷第1期。

③《论山地文化的特征和功能》，刊《原生态民族文化学刊》的“山地民族与文化”专栏，2013年第5卷第2期。

吴嵘：

“梵净山佛教文化调查研究”（待刊）。

李平凡：

①在《教育文化论坛》2013年第2期上发表了一组文章，分别是“简析彝族土司统治区的土目组织——以乌撒彝区为例”、“贵州彝族文化名片选项研究”、“水西彝族安氏苴穆连名谱系在彝族历史断代中的重要作用”，共3篇。

②在《贵州民族学院学报》2013年第3期上发表文章“论明代彝族土司的臣服与反抗”。

以上发表文章均注有2010年度国家社科基金重大招标项目“贵州山地文化研究” [编号：10ZD&070]阶段性成果字样。

覃东平：

①完成《贵州世居民族文化书系·壮族》一书，10万字，贵州民族出版社出版。

②参与撰写《贵州城市综合体应用指南》（地方性、民族性，约3万字），作为贵州100个城市综合体在设计时的参考用书，待出版。

韩荣培：

完成论文两篇，即“当今农村水族妇女角色面面观”和“水族地区农业劳动力女性化问题初探”，均刊载在《贵州特色文化研究》（卷二），言实出版社出版。

其他成员发表的论文，因为他们出差离开贵州，尚没有统计。

二、参加的学术会议

在课题研究过程中，课题组成员还想方设法地参加一些学术会议，吸取他们的最新研究成果。具体情况有：

黄才贵：

一是参加贵州省副省长秦如培在贵安新区二楼会议室主持召开的贵安新区核心区建设规划研讨会。

二是参加贵州民族大学科研处召开的20l2年国家社科基金重大招标项目——“黔湘桂边区汉字记录少数民族语言文献搜集整理研究”开题报告会，并作了重点发言，得到与会同仁的赞同。

三是应贵阳学院阳明学研究中心邀请，对吉首大学教授杨庭硕关于“文化生态观对当代中国生态建设的借鉴价值”学术报告发表评论，并介绍“贵州山地文化研究”课题的相关情况。

李平凡：

前后共参加了4次研讨会：即云南楚雄州“十月太阳历广场改扩建论证会”；毕节学院“国家重大文化建设工程·中华字库·彝文字符切字与属性标注学术研讨会”；黔西县“彝族十月太阳历与彝族火把节研讨会”；“中国民族语文翻译局彝语新词术语审定会”。

吴嵘：

参加了“贵州民族团结繁荣示范区研讨会”。

覃东平：

先后多次参加贵州省住建厅“贵州城市综合体应用指南”研讨、论证会。

由于一些客观原因，其他成员参加的学术研讨会尚无法统计。

目前，课题组在省社科规划办、省民委领导的多次指导、协调下，调整了课题组成员的工作安排，保证了课题研究时间，力争按时完成课题的研究任务。

贵州山地文化研究课题组

2013年8月16日

报：全国哲学社会科学规划办公室

送：贵州省哲学社会科学工作领导小组办公室，贵州省民族事务委员会，贵州省民族研究所

_______________________________________________________________________________

（共印25份）