2010年度国家社会科学基金重大招标项目

湖北出土未刊布楚简（五种）集成研究

（项目批准号：10&ZD089)

工 作 简 报

总第7期(2013年第2期)

责任单位：武汉大学  首席专家：李天虹  2013年10月9日

2013年7月至9月，“湖北出土未刊布楚简集成研究”课题组展开竹简图版的制作工作。通过个别交流和集中讨论等方式，商定了“竹简图版制作规范”、“纸质图版制作细则”。在此基础上，打印竹简图像、制作纸质图版。

竹简图像的打印，程序是：1、各批次简整理者选定质量较优的竹简照片，统一上交首席专家指定的课题组成员。2、该成员具体负责，交专业打印社打印竹简图片。竹简图片的打印，最关键之处是要确保按照竹简原大打印。

打印完成后，由简帛研究中心博士、硕士研究生具体制作纸质图版。各批次简整理者全程参与、指导。纸质图版的制作规则，详参简报末附件。

目前，各批次简编联和释文的暂定稿已经大体完成。本次制作的纸质图版，是作为各批次简整理者的工作底本，将为编联与释文的验证、修订提供较大便利，标志着课题工作进入新阶段。

此外，数据库方面，严仓简字形、辞例数据库已经进入试应用阶段。其他各批次简的数据库编制工作正在陆续展开。

在集中讨论图版制作事宜时，课题组还就下半年工作方式进行了讨论。首席专家10月中旬将赴美国芝加哥大学作三个月（2013年10月-2014年1月）的研究访问。期间将把严仓简的整理作为主要研究工作，同时统筹课题进展；子课题负责人之一彭浩先生将负责协调其它各批次简整理工作，并与首席专家保持密切联系。从而保障课题研究顺利进行。

附：紙質圖版製作細則（2013年9月17日定稿）

一 工作安排

1、地點：中心會議室。

2、時間：中心無課、無活動的時間（周二、周三、周六、周日或其他假期）。

3、人員：各批次簡負責老師及黃傑、雷海龍、肖雲曉、韓織陽、楊先云、劉平、劉卉子。

4、安全：由李靜統籌負責。除以上工作人員外，其他人等不要出入会议室。所有资料不能隨意带出会议室。废弃资料由李靜銷燬。工作間歇會議室要鎖門，由雷海龍掌管鑰匙。

二 紙本圖版

1、藤店簡：郝勤建版常規彩照、紅外照片，各粘贴一套。

2、老河口簡：楊定愛版底片常規黑白照、郝勤建版常規彩照，各粘貼一套。（背面有劃痕的簡，復縮簡，這次不粘貼紙本）

3、丁家咀簡：郝勤建版常規彩照粘貼一套。有紅外照片的，配合常規彩照另粘貼一套。

4、紅光簡：郝勤建版常規彩照粘貼一套。

5、嚴倉簡：余樂版常規彩照、郝勤建版常規彩照，各粘貼一套。（簡背痕跡簡待定）。

三 電子圖版

紙本圖版製作完畢，各批次簡負責人自己負責電子版的製作。各批次簡電子版交首席專家一份。

四 圖版細則

紙張：A3

竹簡排列整體格式：豎排，由右至左。

簡序：按照整理後的簡序排列（嚴倉簡待定）。

簡號：整理號，手工填寫，阿拉伯數字。正、背都有字時，以簡號加“正”、“背”提示。如“1正”、“1背”。

綴合的簡：可以肯定的綴合，兩簡要粘貼在一起，稍留間隙。

殘簡：較短的，數枚合成一行，間距5釐米；較長的，一簡一行。

簡的行距：間距2釐米。

天頭：3釐米。

地腳：3釐米。

五 注意事項

1、竹簡資料保密，任何人不得以任何方式私自轉授竹簡資料給任何人，同時也應避免無心之失。各批次簡負責人應切實為自己所擁有的資料負責。

2、紙本圖版最遲十一國慶節假期結束之前完成。

报：全国哲学社会科学规划办公室，湖北省哲学社会科学规划办公室

送：武汉大学

（本期共印8 份）