工  作  简  报      DFWHS·4

（四）

项目名称：东方文化史

项目批号：11&ZD082

汇报时段：2013年1月至2013年6月

汇报日期：2013年6月30日

本课题自2011年10月启动，至2013年6月，已经进行了20个月，即已经过去了三分之一时间。现将2013年上半年的课题的进度、阶段性成果、存在问题、学术研讨以及下一步工作打算等作简要汇报如下。

- 课题进度

目前，各地区文化史的撰写进度不太平衡：

东南亚子课题：承担古代部分撰写任务的贺圣达教授虽然已经有不错的初稿基础，但他并不满足已有的成果，一直在思考、修改，有很多部分在重写，本次提供的“东南亚文化史”概论部分（古代），便反映了他最近研究的新思考。分国别写近现代部分的几位老师，有的已完成部分初稿（泰国、菲律宾），有的刚刚搜集完资料，并完成了构思。他们写作中普遍发现，多数东南亚国家的现当代文化史资料，特别是当代的一些资料国内很难找到，必须下大力气到对象国搜集。他们正计划利用各种机会去对象国查找资料。根据目前的进度和已经掌握的资料，2014年年中完成近现当代部分的初稿还是有把握的。课题组希望他们尽早为各子课题提供现当代部分的写作经验。

东北亚子课题：与其他地区“先整合后分工”的写作策略不同，东北亚的策略是“先分国撰写后整合”。目前，朝韩和日本已经完成全部国别文化史三分之一撰写任务，计划明年上半年完成全部的初稿撰写；日本部分也完成了三分之一的内容，计划2013年年底完成初稿，2014年增补资料。目前，东北亚文化史的整合已经提到日程，李强老师计划在下次子课题研讨会上集中讨论如何整合问题。

南亚子课题和西亚北非子课题：课题成员多数都在努力搜寻资料，并注意在教学中与学生互动，深入思考文化史不同阶段的问题。但是，由于课题组成员较多，有的成员在国外任职，有的成员同时有其他课题任务等原因，课题写作总的来说，进展较慢。需要合理安排时间，甚至需对个别人员做适当调整。好在两个子课题均属“先整合后分工撰写”类型的，各历史时期齐头并进，同时撰写，只要大家都认真写起来，还是有希望按时完成撰写任务的。

“概论”子课题：始终注意将“东方文化概论”课的教学与课题研究结合起来，在思考东方文化史中一些重要问题的同时，不断充实讲稿。半年来，课题成员曾开过两次会议。

- 存在问题

各地区文化史在写作中存在不同问题：

东南亚子课题，现当代文化史中的一些资料难以在国内获得；现当代历史中的某些国家存在敏感问题，如柬埔寨的红色高棉问题，缅甸奈温时期的文化政策问题，越南南北分治时期的一些问题等。

东北亚子课题的首要的问题是，如何整合东北亚三国的国别文化史，要以一条什么红线去贯穿。其次，由于受朝日关系、中日关系的影响，现当代一些敏感问题如何处理。

南亚和西亚北非两个地区文化史的问题是，如何合理地安排时间，合理地分配任务。做到任务落实，时间落实，人头落实。

- 阶段性成果

本阶段的成果将发表在由青岛大学主办的《东方论坛》东方文化专号（2013年10月第五期）上结集出版，大约在20万字以上。这里，暂列出其中有代表性的几篇：

1.《稻米之路：中国与东南亚稻作业的起源和发展》（云南社科院，贺圣达）

2. 《东南亚伊斯兰教育现代化及其影响》（中国社科院，许利平）

3．《略谈东南亚的史诗表演艺术》（北京大学，张玉安）

4. 《论波斯细密画的伊斯兰合法性》（中国社科院，穆宏燕）

5. 《儒学在朝鲜三国的传播和发展》（延边大学，蒲笑微）

6. 《朝鲜高丽朝祀孔制研究》（延边大学，金禹彤）

7. 《东方的发现与东方文化复兴——从泰戈尔到莫言》（青岛大学，侯传文、 王汝良）

这些论文有的以东方文化的宏观视角分析现当代东方文学中的典型事例，进而探讨东方文化的复兴；有的就地区文化史中的专题做深入的探究；也有的就国别文化史中的重要议题阐发真知灼见。例如，《东方的发现与东方文化复兴——从泰戈尔到莫言》，讨论的背景和宗旨是：20世纪后期以来，先后有十几位东方作家获奖，体现了西方人对东方的主动发现和对东方文化的不断接受。东方诺贝尔文学现象具有文化方面的象征意义，获奖的东方作家大多具有民族自信与文化自觉，在创作和演讲中突出自己的民族身份和东方文化元素。东方诺贝尔文学现象是东方文化百年发展历程的缩影，也是东方文化复兴的标志之一。文化复兴不是复古，东方文化复兴并不意味着对西方文化的排斥，而是在重新认识东方传统文化价值的基础上，激发出新的文化创造力，为人类文化做出更大的贡献。

- 学术会议及经验交流

2013年6月14日至15日项目组在北京首农香山会议中心召开了主要由子课题负责人参加的学术研讨和经验交流会，参会者有薛克翘，唐孟生，侯传文，杨保筠，李强，李政，林丰民，樊津芳（秘书），张殿英，张玉安。会议由首席专家张玉安主持。讨论议题是：1. 互通子课题半年来进展情况；2. 交流概论部分和上古部分写作经验。

1. 讨论概论部分的撰写（讨论样本：东南亚地区文化史“概论”古代部分，贺圣达撰写，46页）。

（1） 关于东南亚地区文化统一性和多样性问题的分歧，贺圣达用了较长的篇幅阐释，大家认为，这是由东南亚文化的特殊性决定的，也是必要的，因为这个问题是东南亚文化史中不可回避的重大问题，具有纲领性和指导性的。其他地区文化史的概论部分可根据各自地区文化的特点对其重大问题进行必要的阐释，篇幅适当，不求一致。

（2）贺圣达在概论中多有引述诸多外国著名学者对东南亚地区文化史中重大问题的观点，明确阐述自己的看法。这一点应该肯定。只有对国内外相关的著名学者的相关文化史学观点进行必要的引述和分析，才能充分地展示文化史面貌的客观性和学术性。

（3）关于地区文化史的分期，大家认为，有必要像贺圣达一样在概论中交代。各地区文化史历史分期不强求一致，可有所不同。但整合时，要按照课题设计的五个阶段进行切割和处理，并做必要的说明。

2. 关于地区文化史插图问题（讨论样本：唐孟生提供的带有插图的南亚上古部分）。

会议强调地区文化史都要选插图；为避免版权麻烦，必须注明插图出处。

3. 会议对侯传文、李政、杨保筠等教授将教学与课题研究结合起来的方法再次给予肯定和赞扬。事实证明：这对于提高教学质量，发挥研究生的作用，加强课题研究的学术性都非常有意义。杨保筠教授充分发挥东南亚文化方向博士生的作用，不但中期成果突出，而且课题进度也得到保证。

四、下一步安排

- 尽快为《东方论坛》东方文化专号供稿。据统计，东南亚子课题已交7篇；概论子课题已交3篇，即将交2篇；东北亚已交2篇，即将交3篇；西亚北非已交1篇，即将交5篇；南亚即将交5篇。

《东方论坛》编辑部已将“专号”列入第五期出版计划，要求各子课题最迟于8月10前将未交的稿子交齐。通过子课题负责人同时发给侯传文和张玉安。

2. 各子课题要任务落实，时间落实，有条件的子课题各历史阶段撰写要同时进行，在2014年年底之前完成地区文化史的初稿撰写任务。

3. 今年12月中上旬（具体时间待定），举行课题组全体成员参加的研讨会，继续研讨东方文化史的撰写。会议先以子课题为单位，就各地区文化史撰写过程中存在的主要问题进行研讨。然后在全体课题组成员的大会上进行交流。要求各子课题：1.及早拟定研讨议题；2.与会者要拿出一定字数的样稿讨论（字数由各子课题自定）。

2013年6月30日