2012年度国家社科基金重大项目

《现存元人著作（汉文部分）总目提要》

工作简报（第二号）

2012年10月10日，全国哲学社会科学规划办公室下发了《立项通知书》，《现存元人著作（汉文部分）总目提要》被立为2012年度国家社科基金重大项目。近半年来(2013年5月至11月)，我们主要开展了以下两项工作：

一、启动海外四种现存元人著作目录的编纂工作

根据项目规划，通过面向本院博、硕研究生公开招标，我们于4月9日确定了海外四种现存元人著作目录（即《韩国现存元人著作目录》、《日本现存元人著作目录》、《美国现存元人著作目录》、《台湾现存元人著作目录》）的课题组及负责人。5月13日、6月11日，我们召开了两次课题组全体成员会议，讨论了各课题组撰写的《目录》样稿及修订稿，明确了《目录》的编纂体例，海外四种现存元人著作目录的编纂工作随即全面展开。按照要求，四个课题组应于12月31日前提交中期检查报告，并完成总工作量的50%以上；2014年3月31日前提交全稿电子版及十份打印稿，并提交结项报告。

通过搜集、编纂海外四种现存元人著作目录，使我们对于现存元人著作有了进一步的了解，可以增补或修正现存元人著作的相关著录信息（例如增补或修正中华书局版《中国古籍总目》中对于现存元人著作的著录信息），为下一步编纂《现存元人著作（汉文部分）总目》积累经验及前期成果。同时，在全国哲学社会科学规划办公室、北京师范大学社科处、财务处相关领导的大力支持下，顺利解决了本项目“数据采集费”的支取问题，使得现存元人著作目录的编纂工作得以正常运作。

二、启动现存元人著作提要的样稿撰写工作

本项目的主体部分，是完成一部《现存元人著作（汉文部分）总目提要》。《提要》的撰写水平高低，决定着本项目的学术水平。所以，我们在组织研究生同学编纂海外四种现存元人著作目录的同时，启动了现存元人著作提要的样稿撰写工作。

我们组织院内外部分师生撰写了8篇元人著作提要，具体内容为：《<诗集传附录纂疏>提要》（种方）、《〈春秋本义〉提要》（方韬）、《〈至正金陵新志〉提要》（邓瑞全）、《〈诊家枢要〉提要》（张净秋）、《〈图绘宝鉴〉提要》（花兴）、《〈河汾诸老诗集〉提要》（王媛）、《〈金兰集〉提要》（王媛）、《〈石初集〉提要》（张欣），发表在《元代文献与文化研究》（第二辑）（中华书局2013年11月出版，各篇《提要》首页附后）。这8篇提要涉及了元人著作经、史、子、集各部，具有一定的代表性。我们刊发的编者按表达了我们公开发表这些《提要》的初衷：“本院韩格平教授组织院内教师共同申报的《现存元人著作（汉文部分）总目提要》被列为2012年度国家社科基金重大项目。为了更好地制订《提要》的编纂体例，我们遵照项目开题论证会上的专家建议，约请校内外部分项目组成员，试撰了八篇现存元人著作的专书提要。我们十分感谢学界同仁关注并支持本项目的进展，亦真诚欢迎大家对此提出宝贵意见。”下一步，我们将组织各子课题组就各部、各类著作制订《提要》撰写规划，继续试撰样稿，讨论、编制撰写体例，为全面撰写《提要》做准备。

总之，近半年来，项目进展顺利，已经有少量科研成果问世。我们将继续努力，力争按时、保质完成本项目。

《现存元人著作（汉文部分）总目提要》

项目主持人    韩格平

2013年11月20日