国家社科基金2012年度重大招标项目

（12&ZD121）

工作简报

- (第二期)

- 中国社会科学院哲学所课题组                     2013年8月6日

国家社科基金重大招标项目(12&ZD121)

《建国以来西方哲学中国化的重要问题及其影响》

研究进展和阶段性成果总结

国家社科基金重大招标项目《建国以来西方哲学中国化的重要问题及其影响》2012年10月正式立项，同年11月召开项目开题报告会，随后，课题首席专家谢地坤研究员立即组织项目组全体成员展开积极的研究工作，截止至2013年7月底，已经基本完成了既定的阶段性研究目标。现将项目的研究进度和阶段性成果汇报如下：

1、项目研究进度。按照项目设计，项目的研究成果包括一个总报告和六个专题研究报告，具体内容为：导论部分着重研究西方哲学中国化的概念、发生原因、历史形态、趋势和影响，并对西方哲学中国化的历史意义进行评价与定位；专题研究《建国以来中西哲学会通的主要形态》，意在探索中西哲学会通的主要面貌、内在机理、主要问题和发展趋势等内容；专题研究《西方哲学中国化过程中重要观念的译介及其与中国哲学的互关系》以西方哲学中国化过程中的一些重要观念为研究对象，力求对公与私、自由与平等、民族与国家等观念的译介及其与中国哲学的互动关系进行一个系统的梳理；专题研究《现代性价值中国化进程的内在逻辑探究》，重在考察西方哲学中国化进程中一系列现代性价值的输入给中国人带来的现实道德困境及其出路；专题研究《西方科技哲学对中国科技哲学及科技文化价值观的影响研究》，集中研究西方科技哲学对中国当下科学精神的形成、科技价值观的确立、科技文化发展、科技创新主体思维方式变革与科技创新能力的提高的促进与导向功能；而专题研究《马克思主义哲学中国化与西方哲学中国化的比较性研究》，则试图从两种哲学中国化的理论基点、理论建构及其现实影响等方面宏观地展示两种中国哲学中国化的相互关系。目前，各专题研究均已形成了切实可行的研究提纲，完成了部分重要章节的写作工作，总报告也处于框架的形成和观点的整合阶段。

2、阶段性的科研成果。项目立项以来，项目组成员以项目资助为署名在国内极具影响力的核心杂志上发表了一批高质量的学术论文，按照发表的时间先后顺序分别列举如下：

李俊文：《解读卢卡奇的理性精神》，《哲学动态》，2012年第12期；

王艳秀：《亚里士多德实践哲学的内在背反及其现代效应——从伦理学与形而上学的关系看》，《道德与文明》，2013年第1期；

易显飞：《西方技术创新生态价值取向的历史变迁：从思维方式的视角看》，《山西大学学报》，2013年第2期；

张东辉：《费希特知识学从绝对自我到相互承认的思想嬗变》，《哲学动态》2013年第3期；

赵剑：《费希特先验知识学：从认识论到存在论》，《哲学动态》，2013年第3期；

谢地坤：《市场经济条件下的中国商业道德的若干理论问题和实践问题》，《哲学动态》，2013年第4期；

杨顺利：《阿多诺对基础本体论的社会批评》，《哲学研究》，2013年第7期；

易显飞：《女性主义技术研究的特征探析》，《哲学动态》，2013年第7期。

除了通过重要杂志公开发表项目所取外的成果外，项目组成员还积极地参与和本项目相关的重大学术会述，进一步扩大本项目科研成果的学术影响力。整体看来，本项目当前正在紧张有序地进行着，项目组成员也会定期地举行小型的研讨会，对研究中的重要问题进行深入的讨论和分析，以充分保证项目计划的有效展开和积极推进。

（张桂娜 整理）