重大项目“汉语二语学习的认知过程与高效率教学模式研究” （12&ZD224）半年进展汇报

今年1月中旬收到正式立项通知，项目随即启动，按照标书制定的目标，半年来主要开展了以下工作：

- 前期准备。早在课题公示期间，今年元月9日召集了课题组全体成员会议，进行了总动员，认真学习国家社科基金相关管理文件，熟悉研究经费使用的范围，同时明确课题研究的主要目标。重大项目分为两大部分：一是汉语二语认知过程研究，一是高效教学模式的探索。二语认知过程为基础研究，关键在探讨深度，揭示二语学习的内在规律，在理论构建上有所作为。教学模式探讨重在应用研究，通过课堂教学实践，大胆尝试基础研究的成果，探讨新教学思路，实实在在提高教学效率，目标是打造具有鲜明特色、操作性强的对外汉语教学模式，为增强我国的软实力作出贡献。

- 深入理论学习。围绕课题隔周进行学术讨论，共同研读国际期刊上最新发表的相关论文，了解国际研究热点，将课题研究置于国际背景之下，不断深化对研究问题的认识，细化研究设计。

- 签订合同。项目经费下达后，首席专家与各位课题组成员签订合同，明确课题的具体切入点，完成时间，经费使用。

- 开题。4月11日举行了开题研讨会，参加开题的学者有：我国应用语言学开创人桂诗春教授、华南师大博导周国光教授、香港中文大学语文研习所所长、国际汉语教学专家吴伟平博士，浸会大学二语习得专家黄月圆、杨素英博士。广东省社科规划办主任冯达才出席了会议并表达了省社科联对重大项目的重视，将针对重大项目专设联系人。会上各位专家为课题建言献策，为进一步完善课题的研究思路提出了建设性的意见，为后续研究开了好头。

- 筹划成立“汉语二语学习研究中心”。首席专家与广东外语外贸大学外国留学生院合作，从项目组成员中挑选专兼职研究人员，组建校级研究中心，借鉴教育部重点研究基地的管理办法，整合学术资源，凝练研究方向，强化团队意识，落实协同创新，为重大项目最终顺利完成提供组织保障。

- 与兄弟院校合作。6月17日项目首席专家访问了我国对外汉语教学和研究的重镇——北京语言大学，与有关领导和学者进行了座谈，就重大项目探讨合作途径，得到该校同行的支持，下半年开学后将进一步落实合作意向。

- 新增5名课题组成员。他们是：郑超、张宪、王永庆、张向荣。其中张宪是我校教师，即将在美国完成博士学业，师从二语习得领域著名学者Lantolf，研究汉语二语习得问题，与重大项目的课题密切相关。王永庆是我校的博士后，去年从澳大利亚读完博士回来，擅长计算机在外语学习和教学中的应用，将从语义网络角度探讨汉语二语学习过程。此外，针对重大项目研究的需要，今年5月招收了2名博士研究生和1名博士后，直接介入课题，同时通过重大项目培养我国汉语二语习得研究高端人才，产出高质量的研究成果。

- 课题研究已经展开。有从语言理解和语言产出结合角度探讨汉字识读研究的，有以读后续写方式帮助外国学生学用难词难句的，有根据二语习得新理念编写教材的，有应用语义网络理论探讨汉语二语学习认知过程的，有利用结构启动方法探究互动促学机理的，有从互动角度帮助外国学生练好汉语发音并以此消除洋腔洋调的，有从二语习得理论上深入研究寻求突破的，等等。随着研究的深入全面展开，成果将不断涌现出来，令人期待。

广东外语外贸大学

“汉语二语学习认知过程与高效率教学模式研究”课题组

首席主持人   王初明

2013年7月23日